## PLANILHA BASE
|  |  | AREA TERREO |  | 95m2
|  |  | AREA MEZANINO |  | 13m2
BOB'S ALVORADA
Descrição |  | Unid. | Quant. | Custo Unitario R$ | Total | Previsão de Gastos | Valor Fechado | Valores Pagos | Saldo a pagar
1 | PROJETOS COMPLEMENTARES
1.1 | Projeto ELETRICA com Registro de ART | vb | 1 |  | CLIENTE
1.2 | Projeto AR CONDICIONADO com Registro de ART e aprovação no GEM | vb | 1 |  | CLIENTE
1.3 | Projeto MEZANINO com Registro de ART | vb | 1 |  | CLIENTE
1.4 | Projeto PREVENÇAO ECOMBATE A INCENDIO com Registro de ART | vb | 1 |  | CLIENTE
2 | SERVICOS PRELIMINARES/GERAIS
2.1 | Confecção de tapume de acordo com Caderno Técnico | vb |  |  | EXISTENTE
2.2 | Seguro Obra | vb | 1 |  | 960
2.3 | Registro Art Execuçao | vb | 1 |  | 150
2.4 | Fretes | vb | 1 |  | 1350
2.5 | Plotagem projetos | vb | 1 |  | 350
2.6 | Limpeza final da obra (limpeza fina para montagem da loja) | vb | 1 |  | 780
3 | SERRALHERIA
3.1 | FACHADA, MEZANINO E ESTRUTURA ATENDIMENTO
3.1.1 | Estrutura do mezanino | vb |  |  | 9540
3.1.2 | Portas de enrolar manual | vb |  |  | 11960
3.1.3 | Estrutura auxiliar para fixação dos televisores | vb |  |  | 1220
3.1.4 | Módulo de atendimento em chapa metálica corrugada 10mm com pintura para módulo lanchonete e modulo sorvetes |  |  |  | 5000
4 | PAVIMENTAÇAO
4.1 | PISO E PAREDES
4.4.1 | Colocação de piso elevado para receber revestimento - fornecimento e instalação | m² | 45 |  | 13335
4.4.2 | Assentamento de piso gail 30X30 cm esmaltadas | m² | 50 |  | 4300
4.4.4 | Assentamento de cerâmica White Plain Mate, marca Portinari | m² | 52 |  | 4300
4.4.5 | Assentamento de casquinha de tijolo, Passeio Revestimentos | m² | 15 |  | 1430
4.4.6 | Revestimento Gail 30X30cm, cor 8030 1015 | m² | 50 |  | 5598
4.4.8 | Cerâmica White Plain Mate, marca Portinari | m² | 52 | 59.9 | 3301
4.4.9 | Casquinha de tijolo, Passeio Revestimentos | m² | 15 | 89.9 | 1430
4.2 | COMPLEMENTOS
4.2.2 | Argamassa AC2, pacotes de 20kg | unid | 54 | 39.9 | 2284
4.2.3 | Rejunte epoxi | unid | 7 | 65 | 483
5 | INSTALAÇÕES
5.1 | ELETRICA
5.1.1 | Execução de eletrica e colocação da iluminação. Tomadas. |  |  |  | 18050
5.1.2 | Luminarias |  |  |  | 20670
6 | INCÊNDIO
6.1 | SPRINKLER E DETECTORES DE FUMAÇA
6.1.1 | Instalaço de rede de sprinkler com bicos, incluindo teste de pressao. Detectores de fumaça. | vb |  |  | 16450
7 | AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO
7.1.1 | Fornecimento de duas unidades de split piso teto de 58.000BTUs, marca Carrier | un. | 2 |  | 13350
7.1.2 | Fornecimento de dutos de ar condicionado e exaustão com isolamento. Fornecimento de grelhas, difusores e tomadas de ar externo. Execução de coifa para cozinha - 01 unidade, exaustor, lavador de gases e damper. Fornecimento de material para ventilação mecânica. | un. | 1 |  | 45580
8 | GESSO ACARTONADO
8.1 | Execuçao de parede em gesso acartonado nas paredes limitrofes da loja e divisorias internas | m2 | 45 |  | 4452
8.2 | Execução de forro de gesso acartonado com detalhes de iluminação de acordo com o projeto | m2 | 12 |  | 8510
9 | PINTURA
9.1 | TETO
9.1.1 | Emassamento e pintura teto loja e mezanino em tinta especificada em projeto. Pintura da escada metálica. | vb |  |  | 6790
9.2 | PAREDES
9.2.1 | Emassamento e pintura parede loja em tinta especificada em projeto | m2 | 370 |  | 4880
10 | MARCENARIA |  |  |  | 14300
10.1 | Fornecimento de paineis em compensado naval para aplicação de imagem
10.2 | Fornecimento de ripado em cumarú claro para aplicação na parede
10.3 | Fornecimento de aplicação de ACM cinza
10.4 | Fornecimento da visita da porta de enrolar revestida em laminado cinza
10.5 | Fornecimento de prateleiras na área do atendimento
10.6 | Fornecimento de portas
10.7 | Fornecimento de marcenaria para balcão caixa - aguardando detalhamento
11 | LETREIRO |  |  |  | CLIENTE
11.1.1 | Confecção de letreiro da fachada |  |  |  | CLIENTE
12 | VIDRAÇARIA
12.1.1 | Fornecimento de espelho cristal incolor | vb |  |  | 3200
13 | MARMORARIA
13.1 | Fornecimento de granito, excluindo balcão caixa. | vb |  |  | 4880
14 | TOTAL GERAL CUSTO DIRETO (SOMA ITENS 1 AO 13)
15 | ADMINISTRAÇÃO | % | 10 |  | 22800
16 | TOTAL CUSTO (SOMA ITEM 14 +15)
Não está contemplado neste orçamento: mobiliario, maquinário especifico para a cozinha e balcão, paineis adesivos,mesas, cadeiras e banquetas
| Carlos Alberto de Almeida |  | Adriana Boscolo Soares de Oliveira
| D. ADMINISTRATIVO |  | D. TÉCNICA CAU A31487-0
| Cel.: 21 99919-4881 |  | Cel.: 21 99505-9451

## Pagamentos realizados
Índice | Descrição | Valor Pago | Data de Pagamento | N de Parcelas | Intervalo | Valor Total